## Cronograma maestro
Cronograma maestro (también lista de Issues)
Resp.: A / B / C = integrantes del equipo · D1–D7 = día de la semana · Estado: use la lista desplegable
# | Semana | Actividad / Issue | Resp. | Componente | Días | Estado | Notas
Semana 1: Diseño y organización
1 | Semana 1 | Crear repo, agregar integrantes y dar acceso al docente | A | Gestión | D1 | Pendiente
2 | Semana 1 | Crear GitHub Project (5 columnas y campos) y los 12+ Issues | A | Gestión | D1–D2 | Pendiente
3 | Semana 1 | Definir arquitectura de la variante y diagrama | B | Arquitectura | D2–D3 | Pendiente
4 | Semana 1 | Contrato JSON del evento y ejemplo en samples/ | C | Datos | D2–D3 | Pendiente
5 | Semana 1 | Definir 3 KPIs (stockouts, picking promedio, pedidos incompletos) | B | KPIs | D3 | Pendiente
6 | Semana 1 | Definir 2 alertas con umbrales iniciales (stock crítico, picking fuera de tiempo) | C | Alertas | D3 | Pendiente
7 | Semana 1 | Topic, key y particiones de Kafka con justificación | A | Kafka | D3–D4 | Pendiente
8 | Semana 1 | Estructura del repo y docker-compose.yml preliminar | A | Infra | D4 | Pendiente
9 | Semana 1 | README inicial | B | Docs | D4–D5 | Pendiente
10 | Semana 1 | ADR-001 (key/particiones) | A y C | Docs | D5 | Pendiente
11 | Semana 1 | semana1.md, revisión cruzada y release v0.1.0-foundation | Todos | Docs | D6–D7 | Pendiente
Semana 2: Pipeline funcional y CI
12 | Semana 2 | Producer de eventos de inventario y picking, identificables por equipo | A | Producer | D1–D2 | Pendiente
13 | Semana 2 | Kafka con varias particiones y key implementada en Docker | A | Kafka | D1–D2 | Pendiente
14 | Semana 2 | Spark Structured Streaming: consumo y parseo de eventos | B | Spark | D2–D3 | Pendiente
15 | Semana 2 | 3 transformaciones y 1 agregación por ventana (picking promedio por tienda) | B | Spark | D3–D4 | Pendiente
16 | Semana 2 | Implementar las 2 reglas de alerta | C | Alertas | D3–D4 | Pendiente
17 | Semana 2 | Persistencia en Parquet con checkpoint (Raw → Processed → Curated) | C | Data Lake | D4–D5 | Pendiente
18 | Semana 2 | Pruebas en tests/ (contrato del evento y reglas) | C | Pruebas | D4–D5 | Pendiente
19 | Semana 2 | ci.yml (push, pull_request, workflow_dispatch) | A | CI | D3–D5 | Pendiente
20 | Semana 2 | Ejecutar, observar valores reales y ajustar umbrales | Todos | Calibración | D5–D6 | Pendiente
21 | Semana 2 | ADR-002 (decisión basada en la ejecución) y semana2.md | Todos | Docs | D6 | Pendiente
22 | Semana 2 | Revisión cruzada de PRs y release v0.2.0-streaming | Todos | Release | D7 | Pendiente
Semana 3: Airflow, calidad y resiliencia
23 | Semana 3 | Airflow en Docker y DAG base con mínimo 5 tasks | A | Airflow | D1–D2 | Pendiente
24 | Semana 3 | Tasks con dependencias, retries y XCom | B | Airflow | D2–D3 | Pendiente
25 | Semana 3 | Task de validación de fuentes y calidad (nulos, stock negativo, SKU inválido) | C | Calidad | D2–D4 | Pendiente
26 | Semana 3 | Task de agregación de KPIs y de reporte de salida | B | KPIs | D3–D4 | Pendiente
27 | Semana 3 | Fallo controlado y documentación de la recuperación | B y C | Resiliencia | D4–D5 | Pendiente
28 | Semana 3 | Ampliar CI: importar/validar el DAG y pruebas de reglas de negocio | A | CI | D4–D5 | Pendiente
29 | Semana 3 | ADR-003 (orquestación/recuperación) y semana3.md con el log real | Todos | Docs | D6 | Pendiente
30 | Semana 3 | Revisión cruzada y release v0.3.0-orchestration | Todos | Release | D7 | Pendiente
Semana 4: Integración y release final
31 | Semana 4 | Integrar y estabilizar el pipeline completo (Docker → Kafka → Spark → Lake → Airflow) | Todos | Integración | D1–D3 | Pendiente
32 | Semana 4 | Quality gate completo en CI y, si se implementa, release.yml | A | CI | D2–D4 | Pendiente
33 | Semana 4 | Pruebas finales y ajuste final de umbrales | C | Pruebas | D2–D4 | Pendiente
34 | Semana 4 | Cerrar o justificar los Issues pendientes y ordenar el Kanban | A | Gestión | D4 | Pendiente
35 | Semana 4 | README final (los 12 puntos obligatorios y tabla de contribuciones) | B | Docs | D3–D5 | Pendiente
36 | Semana 4 | workflow_dispatch: cada integrante lo ejecuta una vez | Todos | CI | D5 | Pendiente
37 | Semana 4 | Guion y ensayo del video | Todos | Video | D5 | Pendiente
38 | Semana 4 | Grabación del video (máx. 10 min) y enlace en el README | Todos | Video | D6 | Pendiente
39 | Semana 4 | CI en verde, tag y GitHub Release v1.0.0 | A | Release | D7 | Pendiente

## Semana 1
Semana 1: Diseño y organización
# | Actividad / Issue | Resp. | Componente | Días | Estado | Notas
1 | Crear repo, agregar integrantes y dar acceso al docente | A | Gestión | D1 | Pendiente
2 | Crear GitHub Project (5 columnas y campos) y los 12+ Issues | A | Gestión | D1–D2 | Pendiente
3 | Definir arquitectura de la variante y diagrama | B | Arquitectura | D2–D3 | Pendiente
4 | Contrato JSON del evento y ejemplo en samples/ | C | Datos | D2–D3 | Pendiente
5 | Definir 3 KPIs (stockouts, picking promedio, pedidos incompletos) | B | KPIs | D3 | Pendiente
6 | Definir 2 alertas con umbrales iniciales (stock crítico, picking fuera de tiempo) | C | Alertas | D3 | Pendiente
7 | Topic, key y particiones de Kafka con justificación | A | Kafka | D3–D4 | Pendiente
8 | Estructura del repo y docker-compose.yml preliminar | A | Infra | D4 | Pendiente
9 | README inicial | B | Docs | D4–D5 | Pendiente
10 | ADR-001 (key/particiones) | A y C | Docs | D5 | Pendiente
11 | semana1.md, revisión cruzada y release v0.1.0-foundation | Todos | Docs | D6–D7 | Pendiente
| Avance de la semana | 0%

## Semana 2
Semana 2: Pipeline funcional y CI
# | Actividad / Issue | Resp. | Componente | Días | Estado | Notas
12 | Producer de eventos de inventario y picking, identificables por equipo | A | Producer | D1–D2 | Pendiente
13 | Kafka con varias particiones y key implementada en Docker | A | Kafka | D1–D2 | Pendiente
14 | Spark Structured Streaming: consumo y parseo de eventos | B | Spark | D2–D3 | Pendiente
15 | 3 transformaciones y 1 agregación por ventana (picking promedio por tienda) | B | Spark | D3–D4 | Pendiente
16 | Implementar las 2 reglas de alerta | C | Alertas | D3–D4 | Pendiente
17 | Persistencia en Parquet con checkpoint (Raw → Processed → Curated) | C | Data Lake | D4–D5 | Pendiente
18 | Pruebas en tests/ (contrato del evento y reglas) | C | Pruebas | D4–D5 | Pendiente
19 | ci.yml (push, pull_request, workflow_dispatch) | A | CI | D3–D5 | Pendiente
20 | Ejecutar, observar valores reales y ajustar umbrales | Todos | Calibración | D5–D6 | Pendiente
21 | ADR-002 (decisión basada en la ejecución) y semana2.md | Todos | Docs | D6 | Pendiente
22 | Revisión cruzada de PRs y release v0.2.0-streaming | Todos | Release | D7 | Pendiente
| Avance de la semana | 0%

## Semana 3
Semana 3: Airflow, calidad y resiliencia
# | Actividad / Issue | Resp. | Componente | Días | Estado | Notas
23 | Airflow en Docker y DAG base con mínimo 5 tasks | A | Airflow | D1–D2 | Pendiente
24 | Tasks con dependencias, retries y XCom | B | Airflow | D2–D3 | Pendiente
25 | Task de validación de fuentes y calidad (nulos, stock negativo, SKU inválido) | C | Calidad | D2–D4 | Pendiente
26 | Task de agregación de KPIs y de reporte de salida | B | KPIs | D3–D4 | Pendiente
27 | Fallo controlado y documentación de la recuperación | B y C | Resiliencia | D4–D5 | Pendiente
28 | Ampliar CI: importar/validar el DAG y pruebas de reglas de negocio | A | CI | D4–D5 | Pendiente
29 | ADR-003 (orquestación/recuperación) y semana3.md con el log real | Todos | Docs | D6 | Pendiente
30 | Revisión cruzada y release v0.3.0-orchestration | Todos | Release | D7 | Pendiente
| Avance de la semana | 0%

## Semana 4
Semana 4: Integración y release final
# | Actividad / Issue | Resp. | Componente | Días | Estado | Notas
31 | Integrar y estabilizar el pipeline completo (Docker → Kafka → Spark → Lake → Airflow) | Todos | Integración | D1–D3 | Pendiente
32 | Quality gate completo en CI y, si se implementa, release.yml | A | CI | D2–D4 | Pendiente
33 | Pruebas finales y ajuste final de umbrales | C | Pruebas | D2–D4 | Pendiente
34 | Cerrar o justificar los Issues pendientes y ordenar el Kanban | A | Gestión | D4 | Pendiente
35 | README final (los 12 puntos obligatorios y tabla de contribuciones) | B | Docs | D3–D5 | Pendiente
36 | workflow_dispatch: cada integrante lo ejecuta una vez | Todos | CI | D5 | Pendiente
37 | Guion y ensayo del video | Todos | Video | D5 | Pendiente
38 | Grabación del video (máx. 10 min) y enlace en el README | Todos | Video | D6 | Pendiente
39 | CI en verde, tag y GitHub Release v1.0.0 | A | Release | D7 | Pendiente
| Avance de la semana | 0%

## Resumen
Resumen por semana y responsable
Semana | Total | Hechas | % avance | A | B | C | Todos
Semana 1 | 11 | 0 | 0% | 5 | 3 | 3 | 1
Semana 2 | 11 | 0 | 0% | 3 | 2 | 3 | 3
Semana 3 | 8 | 0 | 0% | 2 | 3 | 2 | 2
Semana 4 | 9 | 0 | 0% | 3 | 1 | 1 | 4
Total | 39 | 0 | 0% | 13 | 9 | 9 | 10
Nota: las columnas A, B y C cuentan también las actividades compartidas (p. ej. 'A y C'); 'Todos' cuenta solo las de todo el equipo.